Plan Odnowy Miejscowości

Kaliska

na lata 2009 - 2016

Kaliska 2009

Spis treści

| I | Wstęp | 3 |
| --- | --- | --- |
| II | Charakterystyka miejscowości | 5 |
|  | Rys historyczny | 5 |
|  | Położenie i powierzchnia | 5 |
|  | Ludność | 6 |
|  | Środowisko naturalne | 6 |
|  | Środowisko kulturowe, zabytki | 7 |
|  | Stan infrastruktury społecznej | 7 |
|  | Gospodarka | 8 |
|  | Infrastruktura techniczna | 8 |
| III | Ocena zasobów sołectwa | 10 |
| IV | Diagnoza aktualnej sytuacji – jacy jesteśmy | 11 |
| V | Analiza SWOT | 13 |
| VI | Wizja rozwoju miejscowości | 15 |
| VII | Planowane kierunki rozwoju | 15 |
| VIII | Harmonogram wdrażania planu | 16 |
| IX | Materiały źródłowe | 22 |
| X | Opracowanie planu odnowy miejscowości | 22 |

- Wstęp

Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi, jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. Sporządzenie i uchwalenie takiego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki finansowe w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” , zwłaszcza działanie „Odnowa i rozwój wsi”.

Celem działania „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Działanie umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost ich atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej.

W ramach działania pomocą finansową zostaną objęte projekty dotyczące:

- budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:

- pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe,

- służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,

- kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;

- budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych;

- zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne;

- odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci;

- kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę miejscowości, inwentaryzację zasobów służącą ujęciu stanu rzeczywistego, analizę SWOT, czyli mocne i słabe strony miejscowości, planowane kierunki rozwoju, przedsięwzięcia wraz z szacunkowym kosztorysem i harmonogramem działań.

Plan Odnowy jest planem otwartym stwarzającym możliwość aktualizacji w zależności od potrzeb społecznych i uwarunkowań finansowych. Oznacza to, że mogą być dopisywane nowe zadania, a także to, że może zmienić się kolejność ich realizacji w zależności od uruchomienia i dostępu do funduszy UE. Uwarunkowania Planu Odnowy Miejscowości polegają na tym, że ma on zdecentralizowany, lokalny charakter, obejmuje ograniczony teren jednej miejscowości.

Specyfika planu polega również na tym, że jest on ukierunkowany na zagadnienia kulturowe, koncentruje się na prostych, lokalnych przedsięwzięciach, które prowadzić mają do poprawy standardu i jakości życia mieszkańców. Ma on charakter społeczny, dzięki temu może stanowić doskonałe uzupełnienie strategii rozwoju całej gminy, która zazwyczaj koncentruje się na zagadnieniach infrastrukturalnych i gospodarczych.

Celem planu jest podtrzymanie lub odtworzenie atrakcyjności wsi jako miejsca zamieszkania i zaplanowanie oraz przeprowadzenie tego w sposób dostępny, oczekiwany i popierany przez lokalną społeczność. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszej sytuacji, gdy miasta oferują konkurencyjną alternatywę zamieszkania, a rolnictwo traci swą atrakcyjność jako źródło utrzymania, co prowadzi m.in. do migracji młodych ludzi, szczególnie tych lepiej wykształconych ze wsi do miasta.

Korzyści wynikające z posiadania Planu Odnowy:

- umożliwia efektywne gospodarowanie zasobami takimi, jak środowisko, ludzie, infrastruktura i środki finansowe;

- zapisanie tego procesu w formie dokumentu umożliwia stałą ocenę postępów i korygowanie błędów przez wszystkich członków społeczności lokalnej;

- dokument umożliwia zaangażowanie władz lokalnych oraz mieszkańców w planowanie swojej przyszłości;

- tworzenie Planu Odnowy sprzyja realistycznej ocenie mocnych i słabych stron miejscowości, a przez to przyjrzenie się możliwościom oraz potencjalnym problemom, które mogą się pojawić w przyszłości.

Podstawą tworzenia Planu Odnowy jest uświadomienie sobie potencjału i zasobu lokalnego oraz

zmobilizowanie go i zainwestowanie w rozwój i stworzenie systemu działań partnerskich tak, aby uzyskać efekt żywiołowego przyrastania inicjatyw i kumulowania się ich skutków.

- Charakterystyka miejscowości

- Rys historyczny

Pierwsza wzmianka o miejscowości pojawiła się w 1389 r. i dotyczyła lokacji wsi wraz z gospodarstwem rybackim nad jeziorem Cieszęcino prowadzonym przez Konrada von Rotenstein ; Mistrza Zakonu Krzyżackiego.

W XIV wieku wieś stanowiła własność królewską i należała do starostwa w Białym Borze; obejmowała 10 łanów. Według danych pochodzących z lustracji starostwa Biały Bór w latach 1564 – 1565 w Kaliskiej zamieszkiwało 4 gburów (rolników) gospodarzących na 8 włókach. W 1624 roku wieś liczyła 22 włóki: na 4 gospodarował sołtys, na 12 chłopi, a 6 włók leżało odłogiem. We wsi istniała karczma. W wyniku  I rozbioru Polski wieś weszła w skład państwa pruskiego. W XVI wieś należała do parafii w Białym Borze, podległej dekanatowi w Człuchowie, archidiakonatowi kamieńskiemu, diecezji gnieźnieńskiej , od 1617 roku dekanatowi w Czarnym.  Od końca XVII wieku Kaliska wraz z Białym Borem przyłączona została do parafii  w Brzeźiu. Po I wojnie światowej do 1950 r. wieś należała do gromady Brzezie pow. Człuchów woj. Szczecińskie. Od 1951 r. wieś w ramach zmian administracyjnych weszła skład gminy Biały Bór pow. Miastko.

- Położenie i powierzchnia.

Wieś malowniczo położona na północ od Białego Boru, przy drodze lokalnej, na terenie 
o zróżnicowanej rzeźbie terenowej, otoczona polami i lasami od strony północno zachodniej. 
W okolicach – liczne niewielkie oczka wodne i Jezioro Cieszęcino. Obszar wsi  wchodzi 
w skład Obszaru Chronionego  Natura 2000  – Ostoja Drawska Dyrektywa PLB 320019.

Układ wsi jest - lokacyjny – owalnicowy z wrzecionowatym nawsiem,

-przekształcenia – zmiany wynikające z wyburzenia części zabudowy wiejskiej, także w obrębie nawsia,

- współczesny – zachowany układ lokacyjny z przekształceniami.

Układ zagród stanowi typ - tradycyjny – typ zagrody C z budynkiem mieszkalnym posadowionym 
w głębi siedziska i budynkami gospodarczymi ustawionymi szczytowo do drogi, wzdłuż dłuższych boków podwórza, bądź budynkiem stodoły od strony drogi. We wsi występuje równie typ B, 
z budynkiem mieszkalnych szerokofrontowym posadowionym szczytem do drogi, A i A1 z budynkami zwróconymi kalenicowo do drogi, z budynkami wokół podwórza oraz typ D mieszkalny – zagroda nr 33.

- Współczesny – zachowany układ tradycyjny, częściowo zmieniony; spółczesny dom mieszkalny – zagrody nr 33 i 34.

Zabudowa mieszkalna stanowi  typ tradycyjnej zabudowy – ryglowej chałupy szerokofrontowej

–  i jego przekształcony typ.I A, typ IV, V,VI oraz II

Gospodarcza – budynki gospodarcze – murowane z pocz. XX wieku, murowano – drewniane z końca XIX wieku, stodoły drewniane.

- Ludność

| Struktura wiekowa | Kobiety | Mężczyźni | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-18 lat | 18 | 19 | 37 |
| 19-60 lat | 45 | 55 | 100 |
| 61 lat i więcej | 18 | 9 | 27 |
| Suma | 81 | 83 | 164 |

- Środowisko naturalne

W miejscowości znajdują się wartościowe pod względem przyrodniczym następujące elementy środowiska:

- głaz narzutowy obw.9,26m; wys.1,6m – przy drodze do Kołtek,

- głazowisko w centrum wsi,

- kępa jałowcowa na zachód od drogi do Kołtek,

- kolon pospolity obw. 360 cm, wiąz polny obw. 540 cm oraz lipa drobnolistna obw. 540 cm ; położone na wschód od drogi do Białego Boru.

-aleja lipowa przy drodze KALISKA – Biały Bór.

- zagroda nr 27 – szpalery świerkowe.

- Środowisko kulturowe, zabytki

W miejscowości znajduje się cmentarz ewangelicki usytuowany w południowo – zachodniej części wsi, na wyniesieniu wzmocnionym kamienną skarpą. Na cmentarzu zachowane czytelne układy nagrobków, krzyży zieleni, zachowane ceglane słupki bramne, oraz pomnik poległych w I wojnie światowej. Cmentarz stanowi własność komunalną był czynny po wojnie, zamknięty dla pochówku 
w 1970 r. Cmentarz został uporządkowany przez mieszkańców wsi Kaliska w 2006r. Zlokalizowany na cmentarzu pomnik poświęcony pamięci poległym w pierwszej wojnie światowej   został zrekonstruowany w 2006r. wraz z tablicą   przez mieszkańców wsi Kaliska.

W miejscowości znajduje się krzyż na rozwidleniu dróg wiejskich – przynależność do Parafii Pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Białym Borze.

Następujące obiekty objęte zostały ochroną konserwatorską

-obora i stodoła na posesji nr 1 , nr 20 obora, stodoła, bud, gospodarczy - mur/drew -  l.20-te XX w.

- zagroda nr 19 z brukowanym podwórzem dom i budynek gospodarczy – k.XIX w.

- zagroda nr 23 - dom , obora, stodoła – ok. 1930 r.

- Stan infrastruktury społecznej

Na terenie wsi nie funkcjonuje szkoła, ośrodek kultury czy  biblioteka. Brak jest organizacji pozarządowych takich jak np. Koło Gospodyń Wiejskich, czy Ochotnicza Straż Pożarna, brak jest również grup nieformalych. Jest natomiast świetlica wiejska wymagająca remontu i doposażenia. Stanowi ona ważne miejsce w życiu społeczności lokalnej jako miejsce spotkań mieszkańców. 
W głównej mierze stanowi ona miejsce organizacji działań skierowanych do dzieci czy młodzieży. 
W świetlicy znaleźć można efekty pracy i wyróżnień i nagród jakie są udziałem mieszkańców. Stanowi ona również miejsce, w którym odprawiane są msze święte.

- Świetlica wiejska w budynku gminnym,

- Wiejskie boisko sportowe,

- Przystanek PKS,

- Gospodarka

Rolnictwo:

Warunki gruntowo-wodne, brak zanieczyszczeń i klimat stwarzają na terenie Kaliskiej korzystne warunki dla upraw rolniczych. Występujące gleby zaliczane są w większości do IV, V i IV klasy użytków rolnych. Powierzchnia gruntów ornych stanowi 530,31 ha co daje 84,91%, natomiast łąki i pastwiska zajmują 94,26 ha co stanowi 15,09 % powierzchni gruntów ornych.

Na terenie Kaliskiej uprawia się głównie żyto ozime, pszenżyto jare i ozime, owies, gryka zwyczajna, pszenica jara, mieszanka zbożowa jara, ziemniaki jadalne, mieszanki wieloletnie traw na gruntach ornych, łąka trwała, pastwisko trwałe. Ze względu na brak uciążliwego przemysłu i nieskażone środowisko /niski poziom nawożenia mineralnego i chemizacji rolnictwa/ wytworzone produkty rolne posiadają walory zdrowej żywności i stanowią znakomity surowiec przetwórczy.

Podmioty gospodarcze:

- indywidualne gospodarstwa rolne – do 1989 r,. istniało 27 gospodarstw. W wyniku

starzenia się mieszkańców oraz migracji młodych do miast pozostało 7 gospodarstw prowadząc produkcję roślinną z niewielką przewagą hodowli bydła mlecznego.

- Infrastruktura techniczna

- wieża transformatorowa – murowana ok. 1930 r.

- drogi – droga powiatowa- utwardzona z Białego Boru do Kołtek, drogi gminne

wiejskie po zachodniej stronie nawsia  droga gruntowa  w kierunku jeziora Ciszęcino oraz droga brukowa w kierunku trafostacji do Trzebiela,

Komunikacja

Pomimo dogodnego położenia miejscowość jest bardzo słabo skomunikowana. Zaledwie autobusy PKS dojeżdżające do wsi nie zaspakajają potrzeb mieszkańców.

Elektryczność

100% powierzchni miejscowości Kaliskiej posiada sieć elektryczną.

Telefonizacja

Dwie stacja przekaźnikowe zlokalizowane są  w miejscowości Biały Bór, podobne stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej znajdują się w m. Świerszczewo odległym, a także dwie 
w Sępolnie Małym i 1 stacja w  miejscowości Bielica.  Obecnie miejscowość  jest stelefonizowana

w 90%. Głównym operatorem jest Telekomunikacja Polska S.A. Oprócz tego mieszkańcy posiadają telefony komórkowe Orange, Era, Plus, Play. Zasięg tych operatorów jest dobry.

Informatyzacja

Mieszkańcy korzystają z sieci internetowej Neostrada oferowanej przez TP S.A. oraz sieci radiowych proponowanych przez operatorów telefonii komórkowej.

Wodociągi

Większość obszaru miejscowości Kaliska posiada sieć wodociągową. Mieszkańcy nie podłączeni do sieci wodociągowej mają własne ujęcia wody.

Gazociągi

Na terenie Kaliskiej nie ma sieci gazowej. W gospodarstwach domowych wykorzystywany jest gaz ciekły w butlach, którego dystrybucję prowadzą liczne punkty zlokalizowane na terenie Gminy Biały Bór.

Gospodarka odpadami

W miejscowości Kaliska brak jest wysypiska odpadów. Odpady komunalne odbierane są przez uprawnioną jednostkę z poza terenu gminy na podstawie indywidualnych umów z podmiotami oraz  właścicielami mieszkań i gospodarstw rolnych.

Na terenie miejscowości funkcjonuje system zbiórki odpadów komunalnych. Każde gospodarstwo wyposażone jest w pojemniki do gromadzenia tych odpadów. Segregacja odpadów odbywa się poprzez rozstawione pojemniki, tzn. plastiki typu PET i szkło. Odpady z terenu sołectwa są wywożone poza teren gminy na wysypisko w Szczecinku i Barwicach. Gospodarkę odpadami na terenie gminy obsługują dwa podmioty gospodarcze: PGK Szczecinek, RETHMAN Barwice.

Gospodarka ściekowa

Wieś nie jest skanalizowana. Duża liczba domostw posiada zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie. Niestety ich stan nie jest zadawalający. Liczne zbiorniki, wybudowane kilkadziesiąt lat temu są już nieszczelne co może doprowadzić do katastrofy ekologicznej.

- Ocena zasobów sołectwa

| Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- |
| Środowisko przyrodnicze |  |
| Walory krajobrazowe i przyrodnicze |  |  | X |
| Specyficzne ukształtowanie terenu Teren pagórkowaty, porośnięty lasami |
| Walory świata zwierzęcego |  | X |  |
| Wody powierzchniowe |  | X |  |
| Jezioro Cieszęcino położone 2 km od miejscowości |
| Gleby |  | X |  |
| Liczne użytki rolne IV, V, VI klasy |
| Środowisko kulturowe |  |
| Walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe | X |  |  |
| Walory zagospodarowania przestrzennego |  | X |  |
| Atrakcyjny teren |
| Zespoły artystyczne – szkolne | X |  |  |
| Dziedzictwo religijne i kulturowe |  |
| Miejsca, osoby i przedmioty kultu |  | X |  |
| Cmentarz poniemiecki pomnik ofiar I-szej wojny światowej |
| Święta, odpusty, pielgrzymki |  | X |  |
| Dożynki wiejskie Tradycje rzymsko i grekokatolickie |
| Tradycyjne obrzędy, gwara, imprezy |  | X |  |
| Fakty historyczne, legendy specyficzne nazwy | X |  |  |
| Obiekty i tereny |  |
| Działki pod zabudowę mieszkaniową | X |  |  |
| Działki pod domy letniskowe |  | X |  |
| Działki pod zakłady usługowe, przemysł | X |  |  |
| Gospodarstwo, rolnictwo |  |
| Znane firmy producenckie, zakłady | X |  |  |
| Instytucje |  |
| Instytucja kulturalne |  |  | X |
| Świetlica wiejska |
| Ludzie, organizacje społeczne |  |
| Stowarzyszenia, instytucje | X |  |  |

- Diagnoza aktualnej sytuacji – jacy jesteśmy

W poniższej tabeli zgromadzono informacje na temat miejscowości Kaliska. Opisane zostały cechy charakterystyczne wsi, jej funkcje, baza materialna, sposób zorganizowania mieszkańców oraz inne fakty definiujące miejsce Kaliska w systemie osadniczym Gminy Biały Bór.

| Wyszczególnienie | Opis |
| --- | --- |
| Jakie pełni funkcje? | Mieszkaniowe Rolnicze Turystyczne |
| Co ją wyróżnia? | Bardzo duża liczba osób uczęszcza rowerem i biega, bądź uprawia trekking na trasie Biały Bór- Kaliska. Najstarsza mieszkanka gminy Katarzyna Cieplicka- 104 lata Czystość spokój, dużo ilość kwiatów Wyróżnione logo sołectwa. Elementy upiększające w postaci graffiti, bajkowych rysunków Spokojni mieszkańcy |
| Kim są mieszkańcy? | Ludność rdzenna i napływowa Pracownicy fizyczni i umysłowi Rolnicy Emeryci i renciści Dzieci i Młodzież – uczniowie Osoby starsze Optymistyczni i weseli mieszkańcy |
| Co daje utrzymanie? | Praca w sferze produkcyjno – usługowej, głównie poza wsią Rolnictwo, Prace interwencyjne Emerytury, renty Zasiłki Wsparcie ze strony Zrzeszenia Sołtysów – udziela wsparcia artykułami spożywczymi osobom pow. 65 roku życia |
| Jak zorganizowani są mieszkańcy? | Solidarnie Czynni społecznie Brak organizacji OSP i KGW. Indywidualny tryb życia. W trudnych sytuacjach wspierają się wzajemnie |
| W jaki sposób rozwiązują problemy? | Każdy indywidualnie Pomoc Pani Sołtys |
| Jak wygląda nasza wieś? | Jest czysta i zadbana. Jest pięknie oświetlona oraz wypielęgnowana |
| Jakie obyczaje i tradycje są pielęgnowane? | Mikołajki Dzień Dziecka Msza Św.- greko- i rzymsko- katolicka Andrzejki Choinka Święta kalendarzowe …. Organizowane w świetlicy Urodziny najstarszej mieszkanki Kaliskiej 104 lata |
| Jaki jest stan otoczenia i środowiska? | Czyste środowisko W pobliżu wsi liczne tereny zielone Wieś zwodociągowania Prowadzona jest zbiórka odpadów komunalnych Nieszczelne zbiorniki bezodpływowe grożące katastrofą ekologiczną |
| Jakie są powiązania komunikacyjne? | Połączenia PKS jedynie w okresie szkolnym, transport indywidualny Bardzo słabo rozwinięty węzeł komunikacyjny Wakacje- całkowity brak komunikacji- 3 kursy przez dwa dni robocze. Wioska korzysta ze sklepu samochodowego (podstawowe artykuły spożywcze), zwanego przez mieszkańców „Market”. |
| Jak wyglądają mieszkania i gospodarstwa? | Estetyczne i zadbane zabudowania |
| Co proponujemy dzieciom i młodzieży? | imprezy dla dzieci Świetlica wiejska Boisko przygotowane przez mieszkańców- z bramkami z siatkami Wymagająca remontu świetlica wiejska Organizowane są trzy imprezy dla dzieci: Dzień Dziecka Andrzejki Mikołajki Lokalne rozgrywki sportowe |

- Analiza SWOT

Analiza “SWOT” to bardzo popularne narzędzie analityczne oceniające kolejno: silne strony, słabe strony oraz szanse i zagrożenia dla planowanego działania. Należy podkreślić, że w aspekcie opracowania Planu Odnowy Miejscowości Kaliska analiza SWOT jest bardzo ważnym narzędziem planistycznym, dzięki któremu mieszkańcy miasta mogli wskazać główne słabe i mocne strony miejsca, w którym żyją oraz przewidywane szanse i ewentualne bariery rozwojowe na przyszłość. Te wskazania mieszkańców, będące efektem konsultacji społecznych podczas opracowywania Planu, dzięki zastosowaniu schematu logicznego analizy SWOT umożliwiły, w dalszej części przedmiotowego dokumentu, sformułowanie wizji rozwoju Kaliskiej a oraz priorytetów rozwojowych i planowanych działań inwestycyjnych na najbliższe lata.

Zgodnie z najlepszą wiedzą uczestników konsultacji społecznych analizowano silne i słabe strony Kaliskiej oraz szanse i zagrożenia zewnętrzne.

Przeprowadzona analiza SWOT pozwoliła na:

- identyfikację i analizę szans i zagrożeń w otoczeniu miejscowości Kaliska,

- identyfikację i analizę mocnych i słabych stron Kaliska, w każdym z obszarów kluczowych oraz z uwzględnieniem perspektywy ponadlokalnej.

| Silne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| Położenie wsi Wysokie walory przyrodniczo – krajobrazowe Czyste środowisko naturalne duże obszary leśne i bogate zasoby runa leśnego, Szlaki turystyczne przechodzące przez miejscowość Zabudowa domami jednorodzinnymi (brak bloków) Niewielki ruch samochodowy Aktywni, zaradni, chętni do pomocy mieszkańcy Spokojna młodzież Atrakcyjnie (bajkowo) zagospodarowana miejscowość Przyrost naturalny | Bardzo słaba sieć połączeń komunikacyjnych Trudności dojazdu rodziców z dziećmi do przedszkola gminnego w Białym Borze Brak identyfikacji lokalnej (ludność napływowa) Brak dostępnych obiektów sportowych oraz placu zabaw Zły stan infrastruktury technicznej (wodociągi) oraz drogowej Brak chodników Słabo rozwinięta baza i oferta turystyczna Słaba sytuacja finansowa mieszkańców Duża liczba osób bezrobotnych Niedostatecznie wyposażona świetlica wiejska oraz brak osoby prowadzącej świetlicę Brak dostępu do Internetu Brak sklepu, kościoła, miejsca spotkań |
| Szanse | Zagrożenia |
| Aktywizacja społeczeństwa Promocja walorów krajobrazowych Środki z funduszy UE atrakcyjność terenów i zasobów przyrodniczych do rozwoju turystyki i agroturystyki Wzrost wykształcenia społeczności lokalnej Pozyskiwanie środków na rozwój sołectwa Skuteczniejsza promocja walorów krajobrazowych Wzrost liczby turystów odwiedzających gminę i sołectwo | Odpływ młodych i wykształconych mieszkańców Słaba promocja walorów lokalnych Zła sytuacja w rolnictwie, zanik rolnictwa Zubożenie społeczeństwa Wzrost bezrobocia Brak oferty dla młodzieży |

- Wizja rozwoju miejscowości

Kaliska – to malowniczo położona wieś czystym powietrzu, z potencjałem dla rozwoju agroturystyki oraz aktywnymi i przyjaźnie usposobionymi mieszkańcami.

- Planowane kierunki rozwoju

| Priorytet 1 | Poprawa warunków życia mieszkańców |
| --- | --- |
| Cel |
|  | Rozwój i doposażenie świetlicy wiejskiej |
|  | Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku |
|  | Stworzenie oferty pozalekcyjnej dla dzieci i młodzieży |

| Priorytet 2 | Zwiększenie atrakcyjności wsi |
| --- | --- |
| Cel |
|  | Promocja wsi poprzez oznakowanie atrakcji turystycznych i ustawienie witaczy |
|  | Organizacja zawodów sportowych |

| Priorytet 3 | modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej |
| --- | --- |
| Cel |
| 1 | Kanalizacja we wsi |
| 2 | Poprawa infrastruktury drogowej wsi (chodniki, zatoki autobusowe, azyle, remonty dróg) |

- Harmonogram wdrażania planu

| ZADANIE NR 1 |
| --- |
| PRIORYTET | 1 | Poprawa warunków życia mieszkańców |
| CEL | 1 | Rozwój i doposażenie świetlicy wiejskiej |
| Tytuł Projektu | Atrakcyjna Świetlica |
| Przedmiot Projektu | Realizacja zamierzonego zadania przyczyni się do rozwoju kultury i podniesienia standardów życiowych mieszkańców. wyremontowany obiekt wpłynie na kształtowanie się nowych postaw i nowej świadomości mieszkańców. Dodatkowo rozwój świetlicy stworzy klimat sprzyjający lepszemu poznaniu się mieszkańców i zachęci do wspólnego spędzania wolnego czasu. Dzięki projektowi nastąpi większa integracja lokalnych społeczności, powstanie miejsce do organizowania warsztatów, szkoleń oraz spotkań o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym (uwarunkowane zakupem sprzętu AGD i komputerowego) Świetlica stanie się miejscem spotkań dla funkcjonujących w miejscowości organizacji pozarządowych oraz samych mieszkańców, którzy do tej pory nie mieli problemy z organizacją spotkań wiejskich. Ponadto umożliwi promocję Gminy oraz poprawi jej wizerunek w regionie. Projekt będzie przyczyniał się do zwiększenia atrakcyjności kulturalnej regionu poprzez zapewnienie dzieciom i młodzieży warunków do wspólnego spędzania wolnego czasu podczas gier, zabaw i różnego rodzaju konkursów. |
| Działania | Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na prace Działania inwestycyjne Harmonogram prac i funkcjonowania świetlicy |
| Uzasadnienie | Integracja dzieci i rodziców Bezpieczne spędzanie czasu wolnego przez dzieci Wzrost atrakcyjności wsi Zapewnienie rozrywki dla dzieci Możliwości rozwoju aktywności społecznej |
| Koszt | 225.000zł |
| Termin realizacji | 2010-2012 |

| ZADANIE NR 2 |
| --- |
| PRIORYTET | 1 | Poprawa warunków życia mieszkańców |
| CEL | 2 | Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku |
| Tytuł Projektu | Kaliska - Centrum Sportu i rekreacji |
| Przedmiot Projektu | Zagospodarowanie centrum sołectwa |
| Działania | Opracowanie dokumentacji techniczno – budowlanej i uzyskanie stosownych pozwoleń Przygotowanie terenu Osadowienie wiaty Stworzenie placu zabaw dla dzieci, przygotowanie boiska do pełnienia wielu funkcji sportowo-rekreacyjnych, zabezpieczenie sprzętu sportowego |
| Uzasadnienie | Stworzenie miejsca spotkań oraz aktywności i integracji mieszkańców Wykorzystanie potencjału miejsca i aktywności mieszkańców Stworzenie ofert dla najmłodszych Przyciągnięcie turystów oraz stworzenie oferty turystycznej Możliwość organizacji zawodów sportowych i integracji na poziomie gminy, powiatu, regionu |
| Koszt | 2010 | 2011-2012 |
|  | 10.000 | 50.000 |
| Termin realizacji | 2010 - 2012 |

| ZADANIE NR 3 |
| --- |
| PRIORYTET | 1 | Poprawa warunków życia mieszkańców |
| CEL | 3 | Stworzenie oferty pozalekcyjnej dla dzieci i młodzieży |
| Tytuł Projektu | Bądź mądry we wszystkim |
| Przedmiot Projektu | Przygotowanie zajęć edukacji nieformalnej dla dzieci i młodzieży, wyrównywanie szans edukacyjnych oraz stworzenie przyjaznego miejsca spotkań i integracji mieszkańców |
| Działania | Opracowanie planu i oferty funkcjonowania świetlicy po zajęciach lekcyjnych młodzieży i dzieci oraz dla dorosłych Organizacja harmonogramu działań Zabezpieczanie materiałów edukacyjno-szkoleniowych oraz stworzenie kół zainteresowań |
| Uzasadnienie | Stworzenie miejsca spotkań oraz aktywności i integracji mieszkańców Wyrównywanie szans edukacyjnych na obszarach wiejskich Przełamanie marginalizacji w dostępie do nowych form edukacyjnych i efektywnego spędzania wolnego czasu dzieci, młodzieży osób dorosłych Zapoznanie starszych osób z nowymi technologiami, a młodych ludzi z tradycją, kulturą, historią mieszkańców Kaliskiej Potencjał w organizacji kolonii i półkolonii dla dzieci z sołectwa i sołectw okolicznych |
| Koszt | 25 000 zł |
| Termin realizacji | 2010 - 2012 |

| ZADANIE NR 4 |
| --- |
| PRIORYTET | 2 | Zwiększenie atrakcyjności wsi |
| CEL | 1 | Promocja wsi poprzez atrakcyjne oznakowanie |
| Tytuł Projektu | Miejsca atrakcyjne wsi |
| Przedmiot Projektu | Reklama wsi jako atrakcji turystycznej |
| Działania | Opracowanie i montaż tablic informacyjnych przy zabytkach przyrodniczych i kulturalnych Opracowanie i montaż tablic z planem miejscowości Stworzenie witaczy miejscowości Opracowanie strony internetowej wsi |
| Uzasadnienie | Zwiększenie zainteresowania turystów ofertą wsi Wzrost atrakcyjności wsi Rozwój wsi Podkreślenie wizerunku miejscowości |
| Koszt | 5 000 zł |
| Termin realizacji | 2010 - 2013 |

| ZADANIE NR 5 |
| --- |
| PRIORYTET | 2 | Poprawa warunków życia mieszkańców |
| CEL | 2 | Organizacja zawodów sportowych |
| Tytuł Projektu | Sport zawsze i w każdym wieku |
| Przedmiot Projektu | Organizacja sołeckich imprez i wydarzeń sportowo-rekreacyjnych |
| Działania | Stworzenie grup sportowych Opracowanie harmonogramu wydarzeń sportowo rekreacyjnych |
| Uzasadnienie | Stworzenie oferty dla dzieci i młodzieży Podniesienie aktywności sportowej i zdrowotnej mieszkańców Promocja sołectwa na forum gminy i regionu Integracja dzieci i młodzieży pod kątem aktywności sportowej |
| Koszt | 10 000 zł |
| Termin realizacji | 2010- 2012 |

| ZADANIE NR 6 |
| --- |
| PRIORYTET | 3 | modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej |
| CEL | 1 | Kanalizacja we wsi |
| Tytuł Projektu | Kanalizacja sanitarna w Kaliskiej |
| Przedmiot Projektu | Poprawa warunków życia mieszkańców wsi |
| Działania | Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie stosownych pozwoleń Przeprowadzenie procesu kanalizacji wsi |
| Uzasadnienie | Zrównoważony rozwój wsi Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom poprzez likwidację nieszczelnych zbiorników bezodpływowych |
| Koszt | 1 000 000 zł |
| Termin realizacji | 2011 - 2014 |

| ZADANIE NR 7 |
| --- |
| PRIORYTET | 3 | modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej |
| CEL | 2 | Poprawa infrastruktury drogowe wsi (chodniki, azyle, remonty dróg) |
| Tytuł Projektu | Bezpiecznie na wsi |
| Przedmiot Projektu | Poprawa bezpieczeństwa na wsi |
| Działania | Przygotowanie dokumentacji technicznej Konsultacje społeczne Uzyskanie stosownych pozwoleń Przeprowadzenie prac |
| Uzasadnienie | Poprawa warunków bezpieczeństwa na wsi Zrównoważony rozwój wsi Podniesienie atrakcyjności wsi Wzrost ruchu turystycznego |
| Koszt | 600 000 zł |
| Termin realizacji | 2011 - 2014 |

- Materiały źródłowe

- „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Biały Bór”

- „Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Biały Bór”

- „Raport o Stanie Gminy Biały Bór”

- Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego

- Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

- Statystyki dotyczące rodzajów użytków rolnych – dane Urzędu Miasta i Gminy Biały Bór

- Statystyki dotyczące liczby ludności – dane Urzędu Miasta i Gminy Biały Bór

- Statystyki o firmach i zakładach usługowych – dane Urzędu Miasta i Gminy Biały Bór

- Strona internetowa www.bialybor.com.pl

- Informacje zebrane bezpośrednio od mieszkańców Kaliskiej

- Opracowanie Planu Odnowy Miejscowości

Plan Odnowy Miejscowości opracowany został przy dużej aktywności i pracy mieszkańców Kaliskiej podczas spotkań warsztatowych oraz dzięki zaangażowaniu pracowników Urzędu Miejskiego w Białym  Borze.